УТВЕРЖДЕН

приказом Комитета по образованию администрации ЗГМО

от 16.10.2020 № 310

ПЛАН-ГРАФИК

**введения и реализации ФГОС ОО**

**в общеобразовательных организациях ЗГМО на 2020-2021 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Направления деятельности, мероприятия | Сроки  проведения | Предполагаемые результаты | Ответственные |
| 1. | Организационное обеспечение | | | |
| 1.1. | Корректировка и утверждение плана-графика введения и реализации ФГОС ОО в общеобразовательных организациях ЗГМО на 2020-2021 учебный год | октябрь  2020 г. | Утверждение плана-графика введения ФГОС ОО | Ланкина Н.Н.,  члены МКС, ОО |
| 1.2. | Обеспечение ОО учебной и учебно-­методической литературой в соответствии с требованиями ФГОС. Организация работы по пополнению фондов школьных библиотек | постоянно | Процент обеспеченности фонда библиотек учебной и учебно­методической литературой | руководители  ОО |
| 2. | Нормативно-правовое обеспечение | | | |
| 2.1. | Совершенствование нормативно-правового обеспечения апробации ФГОС СОО в пилотных школах с учётом изменений в действующем законодательстве | в течение года | Нормативно­правовое сопровождение введения ФГОС СОО | Наумова Т.А.,  СОШ № 8 |
| 2.2. | Корректировка основной образовательной программы НОО, ООО, СОО *(по необходимости)* с учётом изменений в действующем законодательстве | май-август, 2021 г. | ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО | руководители  ОО |
| 2.3. | Разработка муниципального положения об индивидуальном итоговом проекте обучающихся 10-11 классов в соответствии с ФГОС СОО | Ноябрь-декабрь 2020 | Положение об индивидуальном итоговом проекте обучающихся 10-11 классов в соответствии с ФГОС СОО | Все ОО |
| 3. | Кадровое обеспечение | | | |
| 3.1. | Проведение анализа кадровой ситуации в образовательных организациях | в течение года | Документы о КПК педагогических и управленческих кадров | руководители  ОО |
| 3.2. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОО, планирование повышения квалификации и профессионального развития педагогов ОО | в течение года | Приказ об  утверждении  плана-графика  подготовки  управленческих и  педагогических  работников | руководители  ОО |
| 3.3. | Корректировка плана методического сопровождения введения и реализации ФГОС ОО в ОО с учетом результатов диагностических процедур | сентябрь,  2020 г. | План  методического сопровождения введения и реализации ФГОС ОО в ОО | руководителиОО |
| 3.4. | Участие педагогов в работе методических семинаров, вебинаров, стажировочных сессий, конференций, в мероприятиях регионального проекта «Мобильная сеть» и др. по вопросам введения ФГОС ОО разных уровней | в течение года | Непрерывное  повышение  квалификации  педагогических  работников | Ланкина Н.Н., Наумова Т.А., ОО |
| 4. | **Организационно-методическое обеспечение** | | | |
| 4.1. | *Участие в региональных (муниципальных) мониторинговых исследованиях* | | | |
| 4.1.1 | Диагностика затруднений педагогов к реализации ФГОС СОО | ноябрь-декабрь 2020 |  | Ланкина Н.Н. |
| 4.1.2. | Электронный мониторинг: размещение на сайте ОО ООП СОО | ноябрь  2020 г. | Раздел на сайте по сопровождению введения и реализации ФГОС, наполненный актуальными документами | Ланкина Н.Н.,  Наумова Т.А.,  СОШ № 1, 7, 9, 10, лицей |
| 4.1.3 | Электронный мониторинг: размещение на сайте ОО комплекса методических материалов для итоговой оценки достижения метапредметных результатов обучающихся 10 (11) классов | май  2021 г. | Раздел на сайте по сопровождению введения и реализации ФГОС, наполненный актуальными документами | Ланкина Н.Н.,  Наумова Т.А.,  СОШ № 1, 7, 9, 10, лицей |
| 4.1.4. | Электронный мониторинг: размещение на сайте ОО дорожной карты (сетевого графика) по формированию необходимой системы условий реализации ООП СОО, ООП СОО, Положения о проведении внутришкольного мониторинга по реализации ФГОС СОО, Положений, регламентирующих организацию образовательной деятельности (об индивидуальном проекте, об индивидуальном учебном плане (маршруте), о сетевых формах организации образовательной деятельности и др.) | ноябрь-декабрь  2020 г. | Раздел на сайте по  сопровождению введения и реализации ФГОС, наполненный актуальными документами | Наумова Т.А.,  СОШ № 8 |
| 4.1.5. | Методический мониторинг по итогам оценки метапредметных результатов выпускников ОО | апрель  2021 г. | Аналитическая  справка | Ланкина Н.Н., ОО |
| 4.1.6. | Методический мониторинг по итогам оценки метапредметных результатов учащихся 10 (11) классов пилотной площадки опережающего введения ФГОС СОО | март  2021 г. | Аналитическая  справка | Наумова Т.А.,  СОШ № 8 |
| 4.2. | Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС ОО | в течение года | Наличие  комплексной  модели психолого-  педагогического  сопровождения  учащихся,  стандартизирован-ного  диагностического  инструментария | руководители  ОО |
| *4.3.* | *Проведение методических мероприятий* | | | |
| 4.3.1. | Организация проведения обучающих семинаров совместно с ЦРОО ГАУ ДПО ИРО | В течение года | Развитие методической компетентности педагогов | Ланкина Н.Н., Наумова Т.Н., ОО |
| 4.3.2. | Участие в региональных стажировочных сессиях, семинарах, конференциях, вебинарах по реализации ФГОС | В течение года | Развитие методической компетентности педагогов | ОО |
| 4.3.3. | Августовская педагогическая конференция | август,  2020 г. | Резолюция, сборник лучших выступлений по итогам работы проблемных секций | Ланкина Н.Н.,  руководители  ОО |
| 4.3.4. | Методический семинар «Карта оценки ИИП выпускников ООО» | Декабрь 2020г. | Диссеминация передового управленческого опыта | СОШ № 7 |
| 4.3.5. | Методический семинар «Оценка метапредметных результатов посредством подготовки и защиты ИИП на уровне среднего общего образования» | январь-февраль  2021 г. | Диссеминация передового управленческого опыта | СОШ № 8, 26 |
| 4.4. | Деятельность городских методических объединений | в течение  года | Развитие методической компетентности педагогов | Ланкина Н.Н.., руководители ГМО |
| 4.5. | Деятельность муниципального Совета по развитию образования | в течение  года | Экспертиза, мониторинг реализации программ, проектов, инновационной деятельности ОО | Ланкина Н.Н., члены Совета |
| 5. | Аналитико-информационное обеспечение | | | |
| 5.1. | Информационное сопровождение введения и реализации ФГОС ОО на сайте ОО | в течение года | Материалы на сайте ОО | руководители  ОО |
| 5.2. | Анализ результатов инновационной деятельности ОО согласно выбранной теме по ФГОС в рамках РТИК | декабрь,  2020 г. | Аналитическая  справка | Наумова Т.А., СОШ 9,  Зиминский лицей |
| 5.3. | Комплексный проблемно-ориентированный анализ о результатах работы ОО по эффективному внедрению ФГОС СОО в опережающем режиме | июнь,  2021 г. | Анализ  результатов  пилотных  площадок  опережающего  введения ФГОС | Наумова Т.А., СОШ № 8 |
| 5.4. | Проблемно-ориентированный анализ о результатах методического сопровождения введения и реализации ФГОС ОО в ОО | июнь,  2021 г. | Анализ результатов  методического сопровождения введения и реализации ФГОС | Ланкина Н.Н., руководители  ОО |
| 5.5. | Анализ реализации муниципального проекта «Формирование и оценка метапредметных результатов обучающихся посредством реализации индивидуального учебного проекта» | июнь,  2021 г. | Промежуточный анализ реализации муниципального проекта, материалы по распространению опыта | Наумова Т.А., СОШ № 7 |
| 5.6. | Представление продукта деятельности ГМО | май-июнь,  2021 г. | Разработанные методические и/или оценочные материалы | Ланкина Н.Н., руководители ГМО |